محضر اجتماع مشروع نبراس للتعلّم الرقمي
الإصدار 1.0 — اجتماع 10 سبتمبر 2026
بيانات صناعية للاختبار فقط؛ لا تمثل شركة أو حملة حقيقية.
الغرض
توثيق القرارات النهائية التي تسبق إطلاق حملة مشروع «نبراس للتعلّم الرقمي». عند التعارض، يتقدم هذا المحضر المعتمد على الموجز الصادر في 5 سبتمبر 2026.
القرارات المعتمدة
	القرار
	النص المعتمد

	D‑01
	تأجيل تاريخ البداية النهائي إلى 18 سبتمبر 2026؛ يبقى تاريخ النهاية 31 أكتوبر 2026.

	D‑02
	نقل 2,000 دولار من Social مصر إلى Search السعودية؛ لا يتغير إجمالي الميزانية.

	D‑03
	لا يتغير تعريف التسجيل المؤهل: بريد متحقق منه مع إكمال خطوات التهيئة الأولى.

	D‑04
	تسجيلات الشركاء بين 25 و31 أكتوبر تبقى «قيد التحقق» حتى 7 نوفمبر، ولا تدخل في إجمالي التسجيلات المؤهلة قبل التحقق.

	D‑05
	لا تُطلق النسخة B قبل اجتياز فحص الوصول.


الإجراء الملغى
إطلاق جميع الإعلانات في 15 سبتمبر 2026 — ملغى بموجب D‑01.
سجل الإجراءات
	الإجراء
	المالك
	الموعد
	الحالة

	فحص وصول النسخة B
	مسؤول تجربة المستخدم
	16 سبتمبر
	مكتمل 16 سبتمبر

	فحص UTM
	مسؤول القياس
	17 سبتمبر
	مكتمل 17 سبتمبر

	تنفيذ D‑02
	مدير القنوات
	12 سبتمبر
	مكتمل 12 سبتمبر

	تسوية تسجيلات الشركاء
	مسؤول الشراكات
	7 نوفمبر
	غير مكتمل في 31 أكتوبر


ملاحظات تفسيرية
• الميزانية الإجمالية المعتمدة تظل 24,000 دولار؛ التعديل يغير التوزيع بين قناتين فقط.
• التسجيلات المعلقة لا تُحسب تلقائيًا ضمن النتيجة النهائية؛ يلزم التحقق أولًا.
• لا يثبت هذا الملف وحده الأداء الفعلي؛ يُرجع إلى ملف Excel للحصول على الإنفاق والتسجيلات والحسابات.
بيانات صناعية للاختبار فقط — لا تمثل شركة أو حملة حقيقية




